## report
Сводный оперативный отчет Муниципалитет: Городской округ Талдомский Период: 1 квартал
Наименование программы/ подпрограммы государственный заказчик |  | Источник финансирования | Объем финансирования | Профинансировано (тыс.руб) | Процент финансирования | Фактическое выполнение (тыс. руб.) | Процент выполнения | Степень и результаты выполнения
02 "Культура и туризм" | 02 "Культура и туризм" | Средства Федерального бюджета | 180,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
02 "Культура и туризм" | 02 "Культура и туризм" | Средства бюджета Московской области | 10178,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Средства полностью будут освоены к концу 2024 года
02 "Культура и туризм" | 02 "Культура и туризм" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 424961,95 | 79824,78 | 18,78 | 79824,78 | 18,78 | Средства полностью будут освоены к концу 2024 года
02 "Культура и туризм" | 02 "Культура и туризм" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 435320,82 | 79824,78 | 18,34 | 79824,78 | 18,34
| 01 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие музейного дела | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие музейного дела | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие музейного дела | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 20551,50 | 3920,89 | 19,08 | 3920,89 | 19,08 | Средства полностью будут освоены к концу 2024 года
| 02 Развитие музейного дела | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 20551,50 | 3920,89 | 19,08 | 3920,89 | 19,08
| 03 Развитие библиотечного дела | Средства Федерального бюджета | 163,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Развитие библиотечного дела | Средства бюджета Московской области | 128,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Развитие библиотечного дела | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 18319,11 | 3642,62 | 19,88 | 3642,62 | 19,88 | Средства полностью будут освоены к концу 2024 года
| 03 Развитие библиотечного дела | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 18611,32 | 3642,62 | 19,57 | 3642,62 | 19,57
| 04 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | Средства Федерального бюджета | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | Средства бюджета Московской области | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 230420,64 | 43074,31 | 18,69 | 43074,31 | 18,69 | Средства полностью будут освоены к концу 2024 года
| 04 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 230487,31 | 43074,31 | 18,69 | 43074,31 | 18,69
| 05 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Средства бюджета Московской области | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Средства полностью будут освоены к концу 2024 года
| 05 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Средства полностью будут освоены к концу 2024 года
| 05 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие образования в сфере культуры | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие образования в сфере культуры | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие образования в сфере культуры | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 112066,09 | 21063,17 | 18,80 | 21063,17 | 18,80 | Средства полностью будут освоены к концу 2024 года
| 06 Развитие образования в сфере культуры | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 112066,09 | 21063,17 | 18,80 | 21063,17 | 18,80
| 07 Развитие туризма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Развитие туризма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Развитие туризма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Развитие туризма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 33604,60 | 8123,79 | 24,17 | 8123,79 | 24,17 | Средства полностью будут освоены к концу 2024 года
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 33604,60 | 8123,79 | 24,17 | 8123,79 | 24,17
03 "Образование" | 03 "Образование" | Средства Федерального бюджета | 36982,93 | 7274,35 | 19,67 | 7274,12 | 19,67 | до конца года будут освоены
03 "Образование" | 03 "Образование" | Средства бюджета Московской области | 771698,54 | 189081,49 | 24,50 | 188186,85 | 24,39 | до конца года будут освоены
03 "Образование" | 03 "Образование" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 507727,95 | 140184,31 | 27,61 | 89812,67 | 17,69 | до конца года будут освоены
03 "Образование" | 03 "Образование" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 1316409,42 | 336540,14 | 25,57 | 285273,64 | 21,67
| 01 Общее образование | Средства Федерального бюджета | 36982,93 | 7274,35 | 19,67 | 7274,12 | 19,67 | до конца года будут освоены
| 01 Общее образование | Средства бюджета Московской области | 771698,54 | 189081,49 | 24,50 | 188186,85 | 24,39 | до конца года будут освоены
| 01 Общее образование | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 410621,99 | 112604,10 | 27,42 | 74116,96 | 18,05 | до конца года будут освоены
| 01 Общее образование | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 1219303,46 | 308959,93 | 25,34 | 269577,94 | 22,11
| 02 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 60282,86 | 15673,71 | 26,00 | 8184,85 | 13,58 | Денежные средства будут освоены
| 02 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 60282,86 | 15673,71 | 26,00 | 8184,85 | 13,58
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 36823,10 | 11906,50 | 32,33 | 7510,86 | 20,40 | До конца года средства будут освоены. Оплата производиться согласно проведённым мероприятий.
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 36823,10 | 11906,50 | 32,33 | 7510,86 | 20,40
04 "Социальная защита населения" | 04 "Социальная защита населения" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
04 "Социальная защита населения" | 04 "Социальная защита населения" | Средства бюджета Московской области | 6134,00 | 585,86 | 9,55 | 585,86 | 9,55 | планируется выполнить к концу года
04 "Социальная защита населения" | 04 "Социальная защита населения" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 15360,00 | 1966,22 | 12,80 | 1966,22 | 12,80 | планируется выполнить к концу года
04 "Социальная защита населения" | 04 "Социальная защита населения" | Внебюджетные источники | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 21844,00 | 2552,08 | 11,68 | 2552,08 | 11,68
| 01 Социальная поддержка граждан | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Социальная поддержка граждан | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Социальная поддержка граждан | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 12200,00 | 1966,22 | 16,12 | 1966,22 | 16,12 | планируется выполнить к концу года
| 01 Социальная поддержка граждан | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 12200,00 | 1966,22 | 16,12 | 1966,22 | 16,12
| 02 Развитие системы отдыха и оздоровления детей | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие системы отдыха и оздоровления детей | Средства бюджета Московской области | 2556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | планируется выполнить к концу года
| 02 Развитие системы отдыха и оздоровления детей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | планируется выполнить к концу года
| 02 Развитие системы отдыха и оздоровления детей | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 5216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Содействие занятости населения , развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Содействие занятости населения , развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Содействие занятости населения , развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Содействие занятости населения , развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 3578,00 | 585,86 | 16,37 | 585,86 | 16,37 | планируется выполнить к концу года
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 3578,00 | 585,86 | 16,37 | 585,86 | 16,37
| 06 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | планируется во 2 квартале
| 06 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг | Внебюджетные источники | 350,00 | 0,00 |  | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
05 "Спорт" | 05 "Спорт" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
05 "Спорт" | 05 "Спорт" | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
05 "Спорт" | 05 "Спорт" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 123463,64 | 25250,57 | 20,45 | 25250,57 | 20,45 | Средства полностью будут освоены к концу 2024 года
05 "Спорт" | 05 "Спорт" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 123463,64 | 25250,57 | 20,45 | 25250,57 | 20,45
| 01 Развитие физической культуры и спорта | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие физической культуры и спорта | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие физической культуры и спорта | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 102127,64 | 20933,37 | 20,50 | 20933,37 | 20,50 | Средства полностью будут освоены к концу 2024 года
| 01 Развитие физической культуры и спорта | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 102127,64 | 20933,37 | 20,50 | 20933,37 | 20,50
| 02 Подготовка спортивного резерва | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Подготовка спортивного резерва | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Подготовка спортивного резерва | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 21336,00 | 4317,20 | 20,23 | 4317,20 | 20,23 | Средства полностью будут освоены к концу 2024 года
| 02 Подготовка спортивного резерва | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 21336,00 | 4317,20 | 20,23 | 4317,20 | 20,23
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
06 "Развитие сельского хозяйства" | 06 "Развитие сельского хозяйства" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
06 "Развитие сельского хозяйства" | 06 "Развитие сельского хозяйства" | Средства бюджета Московской области | 7882,01 | 858,17 | 10,89 | 858,17 | 10,89 | Оплата осуществляется по квартально.
06 "Развитие сельского хозяйства" | 06 "Развитие сельского хозяйства" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 20784,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансирование осуществляется после проведения работ, согласно заключенного муниципального контракта. Завершение работ планируется 01.09.2024г.
06 "Развитие сельского хозяйства" | 06 "Развитие сельского хозяйства" | Внебюджетные источники | 400,00 | 38,90 | 9,73 | 38,90 | 9,73 | выполнено на 9,7%, плановое значение в размере 400 млн.руб. будет достигнуто до конца 2024г.
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 29066,89 | 897,07 | 3,09 | 897,07 | 3,09
| 01 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Внебюджетные источники | 400,00 | 38,90 | 9,73 | 38,90 | 9,73 | выполнено на 9,7%, плановое значение в размере 400 млн.руб. будет достигнуто до конца 2024г.
| Итого по подпрограмме |  | 400,00 | 38,90 | 9,73 | 38,90 | 9,73
| 02 Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 19996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансирование осуществляется после проведения работ, согласно заключенного муниципального контракта. Завершение работ планируется 01.09.2024г.
| 02 Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 19996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Комплексное развитие сельских территорий | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Комплексное развитие сельских территорий | Средства бюджета Московской области | 3879,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Оплата осуществляется по квартально.
| 03 Комплексное развитие сельских территорий | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 788,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Оплата осуществляется по квартально.
| 03 Комплексное развитие сельских территорий | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 4667,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы | Средства бюджета Московской области | 4003,00 | 858,17 | 21,44 | 858,17 | 21,44 | полное выполнение (финансирование) планируется к 31.12.2024г.
| 04 Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 4003,00 | 858,17 | 21,44 | 858,17 | 21,44
07 "Экология и окружающая среда" | 07 "Экология и окружающая среда" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
07 "Экология и окружающая среда" | 07 "Экология и окружающая среда" | Средства бюджета Московской области | 136,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятия до конца года
07 "Экология и окружающая среда" | 07 "Экология и окружающая среда" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 17626,46 | 4159,99 | 23,60 | 4159,99 | 23,60 | Выполнение мероприятия до конца года
07 "Экология и окружающая среда" | 07 "Экология и окружающая среда" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 17763,10 | 4159,99 | 23,42 | 4159,99 | 23,42
| 01 Охрана окружающей среды | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Охрана окружающей среды | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Охрана окружающей среды | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятия до конца года
| 01 Охрана окружающей среды | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 1850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие водохозяйственного комплекса | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие водохозяйственного комплекса | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие водохозяйственного комплекса | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 3500,00 | 700,00 | 20,00 | 700,00 | 20,00 | Выполнение мероприятия до конца года
| 02 Развитие водохозяйственного комплекса | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 3500,00 | 700,00 | 20,00 | 700,00 | 20,00
| 04 Развитие лесного хозяйства | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие лесного хозяйства | Средства бюджета Московской области | 136,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятия до конца года
| 04 Развитие лесного хозяйства | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятия до конца года
| 04 Развитие лесного хозяйства | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 1236,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Ликвидация накопленного вреда окружающей среде | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Ликвидация накопленного вреда окружающей среде | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Ликвидация накопленного вреда окружающей среде | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 11176,46 | 3459,99 | 30,96 | 3459,99 | 30,96 | Выполнение мероприятия до конца года
| 05 Ликвидация накопленного вреда окружающей среде | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 11176,46 | 3459,99 | 30,96 | 3459,99 | 30,96
08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | к реализации в 2024 году не запланировано
08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | Средства бюджета Московской области | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Реализация запланирована на 4 квартал 2024 года
08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 62021,66 | 8238,82 | 13,28 | 8238,82 | 13,28 | Реализация запланирована на 4 квартал 2024 года
08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | к реализации в 2024 году не запланировано
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 62855,66 | 8238,82 | 13,11 | 8238,82 | 13,11
| 01 Профилактика преступлений и иных правонарушений | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | к реализации в 2024 году не запланировано
| 01 Профилактика преступлений и иных правонарушений | Средства бюджета Московской области | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Реализация запланирована на 4 квартал 2024 года
| 01 Профилактика преступлений и иных правонарушений | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 41660,66 | 5261,33 | 12,63 | 5261,33 | 12,63 | Реализация запланирована на 4 квартал 2024 года
| 01 Профилактика преступлений и иных правонарушений | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | к реализации в 2024 году не запланировано
| Итого по подпрограмме |  | 42494,66 | 5261,33 | 12,38 | 5261,33 | 12,38
| 02 Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Реализация мероприятия в 2024 году не запланирована
| 02 Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Реализация мероприятия в 2024 году не запланирована
| 02 Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 668,00 | 225,57 | 33,77 | 225,57 | 33,77 | Выполнение планируется к концу 4 квартала 2024 года
| 02 Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Реализация мероприятия в 2024 году не запланирована
| Итого по подпрограмме |  | 668,00 | 225,57 | 33,77 | 225,57 | 33,77
| 03 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Реализация мероприятия в 2024 году не запланирована
| 03 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Реализация мероприятия в 2024 году не запланирована
| 03 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 5697,00 | 500,48 | 8,78 | 500,48 | 8,78 | Выполнение планируется к концу 4 квартала 2024 года
| 03 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Реализация мероприятия в 2024 году не запланирована
| Итого по подпрограмме |  | 5697,00 | 500,48 | 8,78 | 500,48 | 8,78
| 04 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Реализация мероприятия в 2024 году не запланирована
| 04 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Реализация мероприятия в 2024 году не запланирована
| 04 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 5181,00 | 20,36 | 0,39 | 20,36 | 0,39 | Выполнение планируется к концу 4 квартала 2024 года
| 04 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Реализация мероприятия в 2024 году не запланирована
| Итого по подпрограмме |  | 5181,00 | 20,36 | 0,39 | 20,36 | 0,39
| 05 Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Реализация мероприятия в 2024 году не запланирована
| 05 Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Реализация мероприятия в 2024 году не запланирована
| 05 Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение планируется к концу 4 квартала 2024 года
| 05 Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Реализация мероприятия в 2024 году не запланирована
| Итого по подпрограмме |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 8615,00 | 2231,08 | 25,90 | 2231,08 | 25,90 | Выполнение планируется к концу 4 квартала 2024 года
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 8615,00 | 2231,08 | 25,90 | 2231,08 | 25,90
09 "Жилище" | 09 "Жилище" | Средства Федерального бюджета | 1345,90 | 1344,88 | 99,92 | 1344,88 | 99,92 | мероприятия выполнены в полном объеме
09 "Жилище" | 09 "Жилище" | Средства бюджета Московской области | 28178,00 | 6195,99 | 21,99 | 6195,99 | 21,99 | мероприятия выполнены в полном объеме
09 "Жилище" | 09 "Жилище" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 6605,00 | 6488,28 | 98,23 | 6488,28 | 98,23 | мероприятия выполнены в полном объеме
09 "Жилище" | 09 "Жилище" | Внебюджетные источники | 26348,29 | 3616,16 | 13,72 | 3616,16 | 13,72 | невыполнение по причине того, что семьями приобретались жилые помещения исходя из собственных финансовых средств (накопления) и одобренных кредитных (ипотечных) средств
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 62477,19 | 17645,31 | 28,24 | 17645,31 | 28,24
| 01 Создание условий для жилищного строительства | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Создание условий для жилищного строительства | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Создание условий для жилищного строительства | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Создание условий для жилищного строительства | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Обеспечение жильем молодых семей | Средства Федерального бюджета | 1345,90 | 1344,88 | 99,92 | 1344,88 | 99,92 | мероприятия выполнены в полном объеме
| 02 Обеспечение жильем молодых семей | Средства бюджета Московской области | 6196,00 | 6195,99 | 100,00 | 6195,99 | 100,00 | мероприятия выполнены в полном объеме
| 02 Обеспечение жильем молодых семей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 6489,00 | 6488,28 | 99,99 | 6488,28 | 99,99 | мероприятия выполнены в полном объеме
| 02 Обеспечение жильем молодых семей | Внебюджетные источники | 26348,29 | 3616,16 | 13,72 | 3616,16 | 13,72 | невыполнение по причине того, что семьями приобретались жилые помещения исходя из собственных финансовых средств (накопления) и одобренных кредитных (ипотечных) средств
| Итого по подпрограмме |  | 40379,19 | 17645,31 | 43,70 | 17645,31 | 43,70
| 03 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Средства бюджета Московской области | 10568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | мероприятия запланированы до конца 2024 года
| 03 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 10568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Социальная ипотека | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Социальная ипотека | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Социальная ипотека | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Социальная ипотека | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | Средства бюджета Московской области | 11414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | мероприятия запланированы до конца 2024 года
| 07 Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | мероприятия запланированы до конца 2024 года
| 07 Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 11530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | Средства бюджета Московской области | 412519,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятия до конца года
10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 198848,81 | 50480,00 | 25,39 | 50480,00 | 25,39 | Выполнение мероприятия до конца года
10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 611368,56 | 50480,00 | 8,26 | 50480,00 | 8,26
| 01 Чистая вода | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Чистая вода | Средства бюджета Московской области | 67658,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятия до конца года
| 01 Чистая вода | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 20634,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятия до конца года
| 01 Чистая вода | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 88293,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Системы водоотведения | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Системы водоотведения | Средства бюджета Московской области | 11750,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятия до конца года
| 02 Системы водоотведения | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 28947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятия до конца года
| 02 Системы водоотведения | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 40698,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Средства бюджета Московской области | 333110,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятия до конца года
| 03 Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 119616,68 | 50000,00 | 41,80 | 50000,00 | 41,80 | Выполнение мероприятия до конца года
| 03 Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 452726,84 | 50000,00 | 11,04 | 50000,00 | 11,04
| 04 Обращение с отходами | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обращение с отходами | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обращение с отходами | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обращение с отходами | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятия до конца года
| 05 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 2900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 26750,00 | 480,00 | 1,79 | 480,00 | 1,79 | Выполнение мероприятия до конца года
| 07 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 26750,00 | 480,00 | 1,79 | 480,00 | 1,79
| 08 Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
11 "Предпринимательство" | 11 "Предпринимательство" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
11 "Предпринимательство" | 11 "Предпринимательство" | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
11 "Предпринимательство" | 11 "Предпринимательство" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 3800,00 | 19,00 | 0,50 | 19,00 | 0,50
11 "Предпринимательство" | 11 "Предпринимательство" | Внебюджетные источники | 6400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 10200,00 | 19,00 | 0,19 | 19,00 | 0,19
| 01 Инвестиции | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Инвестиции | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Инвестиции | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Инвестиции | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие конкуренции | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие конкуренции | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие конкуренции | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие конкуренции | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Развитие малого и среднего предпринимательства | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Развитие малого и среднего предпринимательства | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Развитие малого и среднего предпринимательства | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 3800,00 | 19,00 | 0,50 | 19,00 | 0,50
| 03 Развитие малого и среднего предпринимательства | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 3800,00 | 19,00 | 0,50 | 19,00 | 0,50
| 04 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | Внебюджетные источники | 6400,00 | 0,00 |  | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 6400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | Средства бюджета Московской области | 8963,00 | 2025,91 | 22,60 | 2025,91 | 22,60 | выполнение планируется во 2-4 кв.2024 г.
12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 337786,93 | 78428,87 | 23,22 | 78428,87 | 23,22 | выполнение планируется во 2-4 кв.2024 г.
12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 346749,93 | 80454,78 | 23,20 | 80454,78 | 23,20
| 01 Эффективное управление имущественным комплексом | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Эффективное управление имущественным комплексом | Средства бюджета Московской области | 8963,00 | 2025,91 | 22,60 | 2025,91 | 22,60 | выполнение планируется во 2-4 кв.2024 г.
| 01 Эффективное управление имущественным комплексом | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 43156,42 | 11578,35 | 26,83 | 11578,35 | 26,83 | выполнение планируется во 2-4 кв.2024 г.
| 01 Эффективное управление имущественным комплексом | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 52119,42 | 13604,26 | 26,10 | 13604,26 | 26,10
| 03 Управление муниципальным долгом | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Управление муниципальным долгом | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Управление муниципальным долгом | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | выполнение планируется 3-4 кв.2024 г.
| 03 Управление муниципальным долгом | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Управление муниципальными финансами | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Управление муниципальными финансами | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Управление муниципальными финансами | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Управление муниципальными финансами | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 294330,51 | 66850,52 | 22,71 | 66850,52 | 22,71 | выполнение планируется во 2-4 кв.2024 г.
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 294330,51 | 66850,52 | 22,71 | 66850,52 | 22,71
13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | Средства Федерального бюджета | 3514,31 | 988,59 | 28,13 | 988,59 | 28,13 | Средства будут полностью освоены к концу 2024 года
13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 36891,11 | 7722,85 | 20,93 | 7722,85 | 20,93 | Средства будут полностью освоены к концу 2024 года
13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 40405,42 | 8711,44 | 21,56 | 8711,44 | 21,56
| 01 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 16382,66 | 4210,87 | 25,70 | 4210,87 | 25,70 | Средства будут полностью освоены к концу 2024 года
| 01 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 16382,66 | 4210,87 | 25,70 | 4210,87 | 25,70
| 02 Мир и согласие. Новые возможности | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Мир и согласие. Новые возможности | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Мир и согласие. Новые возможности | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Мир и согласие. Новые возможности | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Эффективное местное самоуправление | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Эффективное местное самоуправление | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Эффективное местное самоуправление | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Средства полностью будут освоены к концу 2024 года
| 03 Эффективное местное самоуправление | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Молодежь Подмосковья | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Молодежь Подмосковья | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Молодежь Подмосковья | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2790,00 | 221,48 | 7,94 | 221,48 | 7,94 | Средства полностью будут освоены к концу 2024 года
| 04 Молодежь Подмосковья | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 2790,00 | 221,48 | 7,94 | 221,48 | 7,94
| 05 Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 3514,31 | 988,59 | 28,13 | 988,59 | 28,13 | Средства будут полностью освоены к концу 2024 года
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 15218,45 | 3290,50 | 21,62 | 3290,50 | 21,62 | Средства полностью будут освоены к концу 2024 года
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 18732,76 | 4279,09 | 22,84 | 4279,09 | 22,84
14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | Средства бюджета Московской области | 257047,13 | 19274,27 | 7,50 | 19274,27 | 7,50 | мероприятия запланированы до конца 2024 года
14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 316328,38 | 31050,38 | 9,82 | 31050,38 | 9,82 | мероприятия запланированы до конца 2024 года
14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 573375,51 | 50324,65 | 8,78 | 50324,65 | 8,78
| 01 Пассажирский транспорт общего пользования | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Пассажирский транспорт общего пользования | Средства бюджета Московской области | 42967,00 | 19274,27 | 44,86 | 19274,27 | 44,86 | мероприятия запланированы до конца 2024 года
| 01 Пассажирский транспорт общего пользования | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 12117,00 | 5348,12 | 44,14 | 5348,12 | 44,14 | мероприятия запланированы до конца 2024 года
| 01 Пассажирский транспорт общего пользования | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 55084,00 | 24622,39 | 44,70 | 24622,39 | 44,70
| 02 Дороги Подмосковья | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Дороги Подмосковья | Средства бюджета Московской области | 214080,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | мероприятия запланированы до конца 2024 года
| 02 Дороги Подмосковья | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 304211,38 | 25702,26 | 8,45 | 25702,26 | 8,45 | мероприятия запланированы до конца 2024 года
| 02 Дороги Подмосковья | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 518291,51 | 25702,26 | 4,96 | 25702,26 | 4,96
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
15 "Цифровое муниципальное образование" | 15 "Цифровое муниципальное образование" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
15 "Цифровое муниципальное образование" | 15 "Цифровое муниципальное образование" | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
15 "Цифровое муниципальное образование" | 15 "Цифровое муниципальное образование" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 48454,00 | 10857,78 | 22,41 | 10857,78 | 22,41 | Бюджет будет исполнен до конца 2024 года
15 "Цифровое муниципальное образование" | 15 "Цифровое муниципальное образование" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 48454,00 | 10857,78 | 22,41 | 10857,78 | 22,41
| 01 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 6202,00 | 2047,78 | 33,02 | 2047,78 | 33,02 | Бюджет будет исполнен до конца 2024 года
| 02 Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 6202,00 | 2047,78 | 33,02 | 2047,78 | 33,02
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 42252,00 | 8810,00 | 20,85 | 8810,00 | 20,85 | Бюджет будет исполнен до конца 2024 года
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 42252,00 | 8810,00 | 20,85 | 8810,00 | 20,85
| 04 Развитие архивного дела | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие архивного дела | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие архивного дела | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие архивного дела | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
16 "Архитектура и градостроительство" | 16 "Архитектура и градостроительство" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
16 "Архитектура и градостроительство" | 16 "Архитектура и градостроительство" | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
16 "Архитектура и градостроительство" | 16 "Архитектура и градостроительство" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 11300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение запланировано до конца 2024 года
16 "Архитектура и градостроительство" | 16 "Архитектура и градостроительство" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 11300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Разработка Генерального плана развития городского округа | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Разработка Генерального плана развития городского округа | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Разработка Генерального плана развития городского округа | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение запланировано до конца 2024 года
| 01 Разработка Генерального плана развития городского округа | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Реализация политики пространственного развития городского округа | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Реализация политики пространственного развития городского округа | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Реализация политики пространственного развития городского округа | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 11200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение запланировано до конца 2024 года
| 02 Реализация политики пространственного развития городского округа | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 11200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
17 "Формирование современной комфортной городской среды" | 17 "Формирование современной комфортной городской среды" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
17 "Формирование современной комфортной городской среды" | 17 "Формирование современной комфортной городской среды" | Средства бюджета Московской области | 26000,00 | 206,71 | 0,80 | 206,71 | 0,80 | Выполнение мероприятия до конца года
17 "Формирование современной комфортной городской среды" | 17 "Формирование современной комфортной городской среды" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 542955,33 | 103498,85 | 19,06 | 103498,85 | 19,06 | Выполнение мероприятия до конца года
17 "Формирование современной комфортной городской среды" | 17 "Формирование современной комфортной городской среды" | Внебюджетные источники | 21504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 590459,33 | 103705,56 | 17,56 | 103705,56 | 17,56
| 01 Комфортная городская среда | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Комфортная городская среда | Средства бюджета Московской области | 24930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятия до конца года
| 01 Комфортная городская среда | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 33905,28 | 4708,25 | 13,89 | 4708,25 | 13,89 | Выполнение мероприятия до конца года
| 01 Комфортная городская среда | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 58835,28 | 4708,25 | 8,00 | 4708,25 | 8,00
| 02 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Средства бюджета Московской области | 1070,00 | 206,71 | 19,32 | 206,71 | 19,32 | Выполнение мероприятия до конца года
| 02 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 509050,05 | 98790,60 | 19,41 | 98790,60 | 19,41 | Выполнение мероприятия до конца года
| 02 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Внебюджетные источники | 21504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 531624,05 | 98997,31 | 18,62 | 98997,31 | 18,62
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
18 Строительство объектов социальной инфраструктуры" | 18 Строительство объектов социальной инфраструктуры" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
18 Строительство объектов социальной инфраструктуры" | 18 Строительство объектов социальной инфраструктуры" | Средства бюджета Московской области | 142070,42 | 30801,16 | 21,68 | 30801,16 | 21,68 | мероприятия запланированы до конца 2024 года
18 Строительство объектов социальной инфраструктуры" | 18 Строительство объектов социальной инфраструктуры" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 28892,79 | 6264,02 | 21,68 | 6264,02 | 21,68 | мероприятия запланированы до конца 2024 года
18 Строительство объектов социальной инфраструктуры" | 18 Строительство объектов социальной инфраструктуры" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 170963,21 | 37065,18 | 21,68 | 37065,18 | 21,68
| 03 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Средства бюджета Московской области | 142070,42 | 30801,16 | 21,68 | 30801,16 | 21,68 | мероприятия запланированы до конца 2024 года
| 03 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 28892,79 | 6264,02 | 21,68 | 6264,02 | 21,68 | мероприятия запланированы до конца 2024 года
| 03 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 170963,21 | 37065,18 | 21,68 | 37065,18 | 21,68
| 06 Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Средства бюджета Московской области | 507811,54 | 3246,21 | 0,64 | 3246,21 | 0,64 | мероприятия запланированы до конца 2024 года
19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 196641,50 | 401,22 | 0,20 | 401,22 | 0,20 | мероприятия запланированы до конца 2024 года
19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 704453,04 | 3647,43 | 0,52 | 3647,43 | 0,52
| 01 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Средства бюджета Московской области | 352421,82 | 3246,21 | 0,92 | 3246,21 | 0,92 | мероприятия запланированы до конца 2024 года
| 01 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 165039,97 | 401,22 | 0,24 | 401,22 | 0,24 | мероприятия запланированы до конца 2024 года
| 01 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 517461,79 | 3647,43 | 0,70 | 3647,43 | 0,70
| 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | Средства бюджета Московской области | 155389,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | мероприятия запланированы до конца 2024 года
| 04 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 31601,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | мероприятия запланированы до конца 2024 года
| 04 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 186991,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итоги по всем МП |  | 5176929,71 | 820374,59 | 15,85 | 769108,09 | 14,86